## opción1
Actividad | Dependencia: es sucesora de las siguientes actividades | Duración de la actividad (días)
Inicio |  | 0
A | Inicio | 7
B | Inicio | 10
C | A | 9
D | B | 5
E | B | 3
F | C y D | 4
G | D | 2
H | E | 9
I | F y G | 4
J | I y H | 2
Final | J | 0
Opción 1
|  |  | Ruta Crítica | A,C,F,I,J
|  |  | Duración del proyecto | 26 días
1
0 0
2
7 7
3
10 12
4
16 16
6
13 15
7
20 20
5
15 18
8
24 24
9
26 26
A
10
9
D
5
4
7
B
C
E
3
F
2
G
H
9
I
4
J
2
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Inicio
Final
7
10
9
5
3
4
2
9
Final
4
2

## opción2
Actividad | Dependencia: es sucesora de las siguientes actividades | Duración de la actividad (días)
Inicio |  | 0
A | Inicio | 7
B | Inicio | 10
C | A | 6
D | B | 5
E | B | 3
F | C y D | 4
G | D | 2
H | E | 9
I | F y G | 4
J | I y H | 2
Final | J | 0
Opción 2
|  |  | Ruta Crítica | B,D,F,I,J
|  |  | Duración del proyecto | 25 días
1
0 0
2
7 9
3
10 10
4
15 15
6
13 14
7
19 19
5
15 17
8
23 23
9
25 25
A
10
6
D
5
4
7
B
C
E
3
F
2
G
H
9
I
4
J
2

## opción3
Actividad | Dependencia: es sucesora de las siguientes actividades | Duración de la actividad (días)
Inicio |  | 0
A | Inicio | 7
B | Inicio | 10
C | A | 6
D | B | 5
E | B | 3
F | C y D | 2
G | D | 2
H | E | 9
I | F y G | 4
J | I y H | 2
Final | J | 0
Opción 3
|  |  | Ruta Crítica | B,E,H,J
|  |  | Duración del proyecto | 24 días
1
0 0
2
7 10
3
10 10
4
15 16
6
13 13
7
17 18
5
15 16
8
22 22
9
24 24
A
10
6
D
5
2
7
B
C
E
3
F
2
G
H
9
I
4
J
2

## Tabla
TABLA DE RESPUESTAS
Opción | Duración del proyecto (días) | Camino crítico (secuencia de actividades) | Colchón de la actividad G (días)
Inicial | 26 | A,C,F,I,J | 3
Después del fast tracking | 25 | B,D,F,I,J | 2
Después del fast tracking y crashing | 24 | B,E,H,J | 1

## opción01
Actividad | Dependencia: es sucesora de las siguientes actividades | Duración de la actividad (días)
Inicio |  | 0
A | Inicio | 7
B | Inicio | 10
C | A | 9
D | B | 5
E | B | 3
F | C y D | 4
G | D | 2
H | E | 9
I | F y G | 4
J | I y H | 2
Final | J | 0 |  | 0
|  |  | Ruta Crítica | A,C,F,I,J | 26
0
Inicioa
Finala
A
0
7
7
0
0
7
B
0
10
10
0
0
10
C
7
16
9
0
7
16
D
10
15
5
1
11
16
E
10
13
3
0
10
13
F
16
20
4
0
16
20
G
15
17
2
3
18
20
H
13
22
9
2
13
24
I
20
24
4
0
20
24
J
24
26
2
0
24
26
0
7
10
10
16
15
15
13
20
17
24
22
26
26
24
24
20
20
13
16
16
18
7
11
10
0
0

## opción02
Actividad | Dependencia: es sucesora de las siguientes actividades | Duración de la actividad (días)
Inicio |  | 0
A | Inicio | 7
B | Inicio | 10
C | A | 6
D | B | 5
E | B | 3
F | C y D | 4
G | D | 2
H | E | 9
I | F y G | 4
J | I y H | 2
Final | J | 0 |  | 0
|  |  | Ruta Crítica | B,D,F,I,J | 25
0
Inicioa
Finala
A
0
7
7
2
2
9
B
0
10
10
0
0
10
C
7
13
6
2
9
15
D
10
15
5
0
10
15
E
10
13
3
1
11
14
F
15
19
4
0
15
19
G
15
17
2
2
17
19
H
13
22
9
1
14
23
I
19
23
4
0
19
23
J
23
25
2
0
23
25
0
7
10
10
13
15
15
13
19
17
23
22
25
25
23
23
19
19
14
15
15
17
9
10
11
0
2

## opción03
Actividad | Dependencia: es sucesora de las siguientes actividades | Duración de la actividad (días)
Inicio |  | 0
A | Inicio | 7
B | Inicio | 10
C | A | 6
D | B | 5
E | B | 3
F | C y D | 2
G | D | 2
H | E | 9
I | F y G | 4
J | I y H | 2
Final | J | 0 |  | 0
|  |  | Ruta Crítica | B,E,H,J | 24
0
Inicioa
Finala
A
0
7
7
3
3
10
B
0
10
10
0
0
10
C
7
13
6
3
10
16
D
10
15
5
0
10
15
E
10
13
3
0
10
13
F
15
17
2
1
16
18
G
15
17
2
1
16
18
H
13
22
9
0
13
22
I
17
21
4
1
18
22
J
22
24
2
0
22
24
0
7
10
10
13
15
15
13
17
17
21
22
24
24
22
22
18
18
13
16
15
16
10
10
10
0
3