## opción1
Actividad | Dependencia: es sucesora de las siguientes actividades | Duración de la actividad (días)
Inicio |  | 0
A | Inicio | 7
B | Inicio | 10
C | A | 9
D | B | 5
E | B | 3
F | C y D | 4
G | D | 2
H | E | 9
I | F y G | 4
J | I y H | 2
Final | J | 0
Opción 1
|  |  | Ruta Crítica | A,C,F,I,J
|  |  | Duración del proyecto | 26 días
1
0 0
2
7 7
3
10 12
4
16 16
6
13 15
7
20 20
5
15 18
8
24 24
9
26 26
A
10
9
D
5
4
7
B
C
E
3
F
2
G
H
9
I
4
J
2
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Inicio
Final
7
10
9
5
3
4
2
9
Final
4
2

## opción2
Actividad | Dependencia: es sucesora de las siguientes actividades | Duración de la actividad (días)
Inicio |  | 0
A | Inicio | 7
B | Inicio | 10
C | A | 6
D | B | 5
E | B | 3
F | C y D | 4
G | D | 2
H | E | 9
I | F y G | 4
J | I y H | 2
Final | J | 0
Opción 2
|  |  | Ruta Crítica | B,D,F,I,J
|  |  | Duración del proyecto | 25 días
1
0 0
2
7 9
3
10 10
4
15 15
6
13 14
7
19 19
5
15 17
8
23 23
9
25 25
A
10
6
D
5
4
7
B
C
E
3
F
2
G
H
9
I
4
J
2

## opción3
Actividad | Dependencia: es sucesora de las siguientes actividades | Duración de la actividad (días)
Inicio |  | 0
A | Inicio | 7
B | Inicio | 10
C | A | 6
D | B | 5
E | B | 3
F | C y D | 2
G | D | 2
H | E | 9
I | F y G | 4
J | I y H | 2
Final | J | 0
Opción 3
|  |  | Ruta Crítica | B,E,H,J
|  |  | Duración del proyecto | 24 días
1
0 0
2
7 10
3
10 10
4
15 16
6
13 13
7
17 18
5
15 16
8
22 22
9
24 24
A
10
6
D
5
2
7
B
C
E
3
F
2
G
H
9
I
4
J
2

## Tabla
TABLA DE RESPUESTAS
Opción | Duración del proyecto (días) | Camino crítico (secuencia de actividades) | Colchón de la actividad G (días)
Inicial | 26 | A,C,F,I,J | 3
Después del fast tracking | 25 | B,D,F,I,J | 2
Después del fast tracking y crashing | 24 | B,E,H,J | 0